## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Росэнергокомплекс"
______________Ю.В.Макаров
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта электрооборудования
ООО "Росэнергокомплекс" на 2020 год.
| № ТП | Предприятие | Наименование работ | Смета |  | янв | фев | март | апре | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек
1 | ТП-1158 | ГСК 112 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.184 | 0.707 | bar: март
2 | ТП-4104 | ИП Бобылев Н.Н. дог.№307280 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.295 | 0.808 | bar: март
2 | ТП-б/н | ИП Бобылев Н.Н. дог.№307280 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.295 | 0.808 | bar: март
3 | ТП-1806 | ИП Зайнулин Р.Р. дог.№87710 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.202 | 0.707 | bar: март
4 | ТП-1313 | ИП Полухин С.М. | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 13.672 | 0.707 | bar: март
5 | ТП-1450 | ИП Семкин С.И. дог.№8626756 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.29 | 0.707 | bar: март
6 | ТП-94 | ЗАО"Силикатный з-д" дог.№302065 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.295 | 0.707 | bar: март
7 | ТП-37 | ЗАО"Силикатный з-д" дог.№11023 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | bar: март
8 | ТП-1258 | ЗАО"Силикатный з-д" дог.№11023 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.808 | bar: март
9 | ТП-47 | ЗАО"Силикатный з-д" дог.№11023 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | bar: март
10 | ТП-1383 | ЗАО"Силикатный з-д" дог.№11023 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | bar: март
11 | ТП-11145 | ЗАО"Силикатный з-д" дог.№11023 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | bar: март
12 | ТП-4010 | Фофонова Н.Л. дог.№307540 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | bar: март
13 | ТП-1474 | ОАО Санаторий "Строитель" дог.№87906 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.19 | 0.707 | bar: апре
14 | ТП-1829 | ОАО"Приволжск-трансстрой" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 51.149 | 0.808 | bar: апре
15 | ТП-10 | ООО"Ремсельбурвод" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 51.149 | 0.808 | bar: апре
16 | ТП-1655 | ООО"Аварком" дог.№8599156 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.69 | 0.808 | bar: апре
17 | ТП-1130 | ООО "Альфа-3" дог.№8630956 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 29.11 | 0.808 | bar: апре
16 | ТП-2085 | ООО "Мехколонна №28" дог.№8630956 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 29.11 | 0.808 | bar: апре
17 | ТП-1855 | ООО "Альфа-Строй Транс" дог.№8545656 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.686 | 0.808 | bar: апре
18 | от ТП 696 | ООО ЕЭС "Орен-буржья" от ТП 696 | осмотр, выверка схемы | 1.056 | 0.808 | bar: апре
19 | от ТП 697 | ООО ЕЭС"Орен-буржья" от ТП 697 | осмотр, выверка схемы | 67.394 | 0.808 | bar: апре
20 | от ТП 909 | ООО КЭС"Орен-буржья" от ТП 909 | осмотр, выверка схемы | 0.808 | 0.707 | bar: апре
21 | ТП б/н | ООО "Кречетстрой- индустрия" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | bar: апре
22 | ТП-б/н | ООО "Меридиан" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | bar: апре
23 | ТП-32 | ООО "Меридиан" дог.№18283 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | bar: апре
24 | ТП-55 | ООО "Меридиан" дог.№302220 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | bar: апре
25 | ТП-1162 | ООО "Меридиан" дог.№18283 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | bar: май
26 | ТП-4005 | ООО "Меридиан" дог.№302220 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы |  | 0.808 | bar: май
27 | ПКУ ТП-41 | ООО "Мередиан" дог.№302220 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 995.497 | 0.808 | bar: май
28 | ТП-1808 | ООО ОИЖК строй- ООО "Любимый дворик" дог.№89797 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.299 | 0.707 | bar: май
29 | ТП-1352 | ООО "Оренбург-ский Вторчермет" г.Оренбург | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.686 | 0.707 | bar: май
30 | ТП-132 | ООО"Оренбург-ский Вторчермет" г.Сорочинск | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.29 | 0.808 | bar: май
31 | ТП-16 | ООО"Оренбургский Вторчермет" г. Орск | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 5.228 | 0.808 | bar: май
32 | ТП-6 | ООО"Оренбург-ский Вторчермет" г.Светлый | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3.165 | 0.808 | bar: май
33 |  | ООО Пластик | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 13.133 | 0.808 | bar: янв to май
34 | ТП-2360 ТП-2301 ТП-2302 ТП-2303 | ООО Строительная компания ГПДС | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 12.106 | 0.808 | bar: май
35 | ТП-2071 | ООО "Сфера" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.586 | 0.808 | bar: май
36 | ТП-1369 | ООО "Градиент"(Совин)дог№87329 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 2.586 | 0.808 | bar: май
37 | ТП-1355 | ООО Управляющая компания "Гарант" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 11.338 | 0.808 | bar: июнь
38 | ТП-1644 | ООО "Центр-Инвест" дог. 12283 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 90.487 | 0.808 | bar: июнь
39 | ТП-2083 | ИП Петрова Ирина Николаевна дог. 86326 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 28.099 | 0.808 | bar: июнь
39 | ТП-2141 | ИП Петрова Ирина Николаевна | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 28.099 | 0.808 | bar: июнь
40 |  | ООО "ГП Дорстрой-Уфа" | осмотр, выверка схемы | 3.668 | 0.808 | bar: июнь
41 | ТП-909 | УК "Евразия" дог. 100889 | осмотр, выверка схемы | 1494.982 | 33.33 | bar: июнь
42 | ТП-3 | КФХ Цой В.С. дог.№304030 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 7246 | bar: июнь
43 | ТП-2121 | ООО "Урал-Резерв" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июнь
44 | ТП-1623 | Нефтегазсервис стройплощадка | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июнь
45 | ТП-115 | Энергострой-комплекс | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июнь
46 | ТП-7 | ЧЛ Павленко А.А. | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июнь
47 | ТП-1260 | Мищеряков дог. №85448 дог. №82300 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июнь
48 | до ТП-2170 | Коопторгбаза КЛ-10 кв 650 м | осмотр, выверка схемы | bar: июнь
49 | ТП-б/н | ООО "Строй" №8137556 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июль
50 | ТП-1812 | АО Тургаз | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июль
51 | ТП-3 | ИП Кузнецов А.Л. | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июль
52 | ТП-б/н | ИП Животова Н.П. | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июль
53 | ТП-2200 ТП-2199 | ИП Мусин А.Р. |  | 7246 | bar: июль
54 | ТП-4139 | ООО "ФСК Стройдом 21 век " | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июль
55 | ТП-1919 | ООО"ОПК" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июль
56 | ТП-56 | ЗАО "Холдинг-мир связи " | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июль
57 | ПКУ ТП-4156 | ИП Орехов В.В. | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июль
58 | ТП-б/н | ООО "Завод Инпром" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июль
59 | ТП-96 | ООО "Оренбургский Вторчермет" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: июль
60 | ТП-1350 | ИП Протасова Н.С. №85644 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 1300000 | bar: июль
61 | ПКУ ТП-4087 ТП-4114 | Жилстройинвест (МКР "Радужный") дог.№ | Строительство ВЛ-10 кВ, монтаж КТП-400 кВАк и ПСС-10, строительство ВЛ-0,4 кВ | 7246 | bar: авг
62 | ПКУ ТП-1339 | ИП Хрущева Е.А. | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: авг
63 | ПКУ ТП-б/н | ООО "Уралсиликат" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: авг
64 | ТП-1448 | ЧЛ Распопова Н.В. | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: авг
65 | ТП-1672 | ООО «Автосалон «Евразия Шкода" дог.№83645 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: авг
66 | ТП-1693 | ООО «ГРАНТ» дог.№84390 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: авг
67 | ТП-50 | ООО «Овощевод-2004»дог.№304039 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: авг
68 | ТП-1717 | ч/л Синчук А.В. Дог.№85444 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: авг
69 | ТП-54 | КФХ Агеева В.М. дог.№304009 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: авг
70 | ТП-1129 ТП-1014 ТП-1049 | ч/л Сергеева Наталья Леонидовна дог.№84036 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 10869 | bar: авг
72 | ТП-64 | ЧЛ Коробов Д.С. дог.№307442 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: авг
73 | ТП-2090 ТП- 2124 ТП-2088 ТП-2125 ТП-2144 | ЛИДЕР СП (ЗАО «РТП-Энерго»), дог.№302209, дог. 302273 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 18115 | bar: сент
74 | от ТП-2083 | ООО"Стройгарант" дог.№1791756 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: сент
76 | ТП-1117 | ИП Руденко А.Б. дог. №1677456 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: сент
77 | ТП-2035 | ИП Бурлаков С.В. дог. №307076 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: сент
78 | ТП-77 | КФХ Пилюгин И.И дог.№304069 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: сент
79 | от ТП-1154 | ГСК-270 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | bar: сент
80 | ТП-1761 | ОБК | Монтаж ТП ,250/10 | 3623 | bar: сент
81 | ТП-1759 | ООО"Фаэтон" (Рынок "Сокол") | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: сент
82 | ТП-1062 | ООО "СУ-7" дог.№82441 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: сент
83 | от ТП-1141 | ПГК № 119 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | bar: сент
84 | ТП-1353 | ООО "Экостройсервис" | , выверка схемы | 3623 | bar: сент
85 | ТП-1159 | ООО "Нимбстрой" дог.№12193 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: окт
86 | от ТП-3098 | ТК "Дружба" дог. 84033 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | bar: окт
87 | ТП-4013 | ООО «УПТТ и СТ ОМГД» | осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: окт
88 | ТП-1822 | ООО КРИОТЭК | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: окт
89 | ТП-б/н | ИП Волков С.В. дог.№8666156 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: окт
90 | ТП-1315 | ИП Вожжова И.Н. дог.№1 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: окт
91 | ТП-1902 | АО"Промдорстрой" дог.№12187 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: окт
92 | ТП-1903 | ИП Мелоян М.К. дог.№8685256 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: окт
94 | ТП-1177 | ООО "Березка" дог.№ 85217 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: окт
95 | ТП-1823 | ИП Радченко Н.А. дог.№8432456 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: окт
96 | ТП-1525 | Саньков (мусорка) | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: окт
97 | ТП-2321 | ООО Уралмост" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: нояб
98 | ТП-1658 | ООО "ДЦ "Автосалон 2000" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: нояб
99 | ТП-1220 | ПК "Удел" дог.№82258 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: нояб
100 | ТП-1326 | ПК "ЖБ-Маяк" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: нояб
101 | ТП-3 | ООО "Полимерстрой" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: нояб
102 | ТП-1154 | ГСК-201 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: нояб
103 | ТП-1 ТП-2 ТП-3 ТП-4 ТП-5 | ООО "ОПС" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 18115 | bar: нояб
104 | ЦРП 10кВ | ООО "Цитадель" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: нояб
105 | ТП-9 ТП-73 | ГБОУ СПО "Оренбургский аграрный колледж" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 7246 | bar: нояб
106 | ТП-1584 ТП 1991 | ИП Веккер П.Р. | ТО ТП, демонтаж, монтаж ТМ | 7246 | bar: нояб
107 | ТП-2329 | ООО "Технопром" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: нояб
108 | ТП-56 ТП-1756 ТП-1135 ТП-1169 | ЗАО "Оренгаз", дог.17440 | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 14492 | bar: нояб
109 | ТП-1259 | ИП Якобс А.Е. | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: дек
110 | ТП-1719 | ИП Осипов | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: дек
112 | ТП-1439 | Рычко А.В. | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: дек
113 | от ТП-2083 | ООО "Стройгарант 2018" | ТО ТП, осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: дек
114 | ТП-2204,ПКУ | ООО "Геликон" | осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: дек
115 | ТП-б/н | ООО "МИД-2001" | осмотр, выверка схемы | 3623 | bar: дек
116 | ТП-б/н | ООО "Инэнерджи" | монтаж КТП 160/10 | 3623 | bar: дек
117 | ТП-б/н | ИП Пукова | монтаж МТП 63/10 | 3623 | bar: фев
Составил _______________________Русецкий М.М..
Проверил _____________________ Сермягин С.А.
Note on E48: Lenovo: